## Sheet1
IK | Item | Container | Requested Date From | Requested Date To | Customer | Assemly Date From | Assemly Date To | Warehousing Date From | Warehousing Date To | Cutting | Line | Factory | schedule
1702L | B672 | 45 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | ASHLEY | 2017-02-03 | 2017-02-09 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 114TH |  | sl2 | 1702
1701E | 405 | 22.2 | 2017-01-15 | 2017-01-15 | RTG | 2017-02-10 | 2017-02-13 | 2017-02-18 | 2017-02-18 |  |  | sl2 | 1702
1702C | B643 | 36.4 | 2017-02-12 | 2017-02-12 | ASHLEY | 2017-02-14 | 2017-02-20 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 11th |  | sl2 | 1702
1610U-1 | 9016MB | 7.5 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | HAVERTY | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 2017-02-25 | 2017-02-25 | 2st (WB) |  | sl2 | 1702
1611T-2 | T2081 | 1.9 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | AMERICAN DREW | 2017-02-22 | 2017-02-23 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 3TH(PU)po:IM66164 |  | sl2 | 1702
1701X | 354 | 11.2 | 2016-01-16 | 2016-01-16 | RTG | 2017-02-24 | 2017-02-25 | 2017-02-28 | 2017-02-28 |  |  | sl2 | 1702
1701H | 554 | 21 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | RTG | 2017-02-26 | 2017-02-28 | 2017-03-05 | 2017-03-05 | trừ giảm 1610H+1609H |  | sl2 | 1702
1703E-1 | MINNIE | 0.4 | 2017-03-05 | 2017-03-05 | PB | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-04 | 2017-03-04 |  |  | sl2 | 1703
1703E-2 | SWIVEL | 0.6 | 2017-03-05 | 2017-03-05 | PB | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-03 | 2017-03-03 |  |  | sl2 | 1703
1703Q | RETRO | 0.3 | 2017-03-05 | 2017-03-05 | PB | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-04 | 2017-03-04 |  |  | sl2 | 1703
1703Q-1 | ELLIPSE | 1.5 | 2017-03-05 | 2017-03-05 | PB | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 2017-03-04 | 2017-03-04 | WB |  | sl2 | 1703
1703R-1 | BRAZILIAN | 1.4 | 2017-03-05 | 2017-03-05 | PB | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 2017-03-05 | 2017-03-05 | WB |  | sl2 | 1703
1703R-2 | ROSANNA-E | 4.6 | 2017-03-05 | 2017-03-05 | PB | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 2017-03-05 | 2017-03-05 | WB |  | sl2 | 1703
1701M-1 | B715 | 19.2 | 2017-01-08 | 2017-01-08 | ASHLEY | 2017-03-03 | 2017-03-06 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 7TH |  | sl2 | 1703
1702F | KL3901 | 7.8 | 2017-02-26 | 2017-02-26 | RAY MOUR | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 7TH |  | sl2 | 1703
1703I | KL3903 | 3 | 2017-03-05 | 2017-03-05 | RAY MOUR | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-11 | 2017-03-11 | 4TH |  | sl2 | 1703
1703C | B643 | 21 | 2016-03-05 | 2016-03-05 | ASHLEY | 2017-03-09 | 2017-03-13 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 12TH |  | sl2 | 1703
1702X | 354 | 7.1 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | RTG | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2017-03-17 | 2017-03-17 |  |  | sl2 | 1703
1702H | 554 | 19.3 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | RTG | 2017-03-15 | 2017-03-18 | 2017-03-19 | 2017-03-19 |  |  | sl2 | 1703
1612U-1 | 9016MB | 8.5 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | HAVERTY | 2017-03-18 | 2017-03-19 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 3TH(WB) |  | sl2 | 1703
1703S | 2811 | 6.1 | 2017-03-19 | 2017-03-19 | RTG | 2017-03-19 | 2017-03-20 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 3TH |  | sl2 | 1703
1703J | B672 | 5.9 | 2017-03-04 | 2017-03-04 | ASHLEY CHINA | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 44TH |  | sl2 | 1703
1703L | B672 | 50 | 2017-03-05 | 2017-03-05 | ASHLEY | 2017-03-21 | 2017-03-28 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 115TH |  | sl2 | 1703
1612T-2 | T2081 | 1 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | AMERICAN DREW | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2017-04-02 | 2017-04-02 | 4TH(PU)po:PO0095049 |  | sl2 | 1703
1701T-2 | T2081 | 1 | 2017-01-15 | 2017-01-15 | AMERICAN DREW | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2017-04-02 | 2017-04-02 | 5TH (PU)PO0095181 |  | sl2 | 1703
1701R | 1216 | 4.9 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | HAVERTY | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2017-04-02 | 2017-04-02 | 3TH |  | sl2 | 1703
1702E | 405 | 11 | 2017-03-19 | 2017-03-19 | RTG | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 2017-04-04 | 2017-04-04 |  |  | sl2 | 1703
1703H | 554 | 10 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | RTG | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2017-04-06 | 2017-04-06 |  |  | sl2 | 1703
1703H | 554 | 8.2 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | RTG | 2017-04-01 | 2017-04-02 | 2017-04-06 | 2017-04-06 |  |  | sl2 | 1704
1703X | 354 | 3 | 2017-03-26 | 2017-03-26 | RTG | 2017-04-02 | 2017-04-02 | 2017-04-06 | 2017-04-06 |  |  | sl2 | 1704
1704X | 354 | 4 | 2017-04-13 | 2017-04-13 | RTG | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2017-04-07 | 2017-04-07 |  |  | sl2 | 1704
1704E-1 | MINNIE-PL | 0.4 | 2017-04-09 | 2017-04-09 | PB | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2017-04-07 | 2017-04-07 |  |  | sl2 | 1704
1704Q | RETRO-WN | 2.5 | 2017-04-09 | 2017-04-09 | PB | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2017-04-08 | 2017-04-08 | WB |  | sl2 | 1704
1704R-2 | ROSANNA-G | 2.1 | 2017-04-09 | 2017-04-09 | PB | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-08 | 2017-04-08 | WB |  | sl2 | 1704
1704R-2 | ROSANNA-E | 6.5 | 2017-04-09 | 2017-04-09 | PB | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-08 | 2017-04-08 | WB |  | sl2 | 1704
1704R-1 | CAMPBELL-SC | 0.8 | 2017-04-09 | 2017-04-09 | PB | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-09 | 2017-04-09 | 1ST |  | sl2 | 1704
1704C | B643 | 28.5 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | ASHLEY | 2017-04-05 | 2017-04-10 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 13TH |  | sl2 | 1704
1703F-1 | KL3931 | 1.9 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | RAYMOUR | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 1TH |  | sl2 | 1704
1704L | B672 | 50.9 | 2017-04-09 | 2017-04-09 | ASHLEY | 2017-04-10 | 2017-04-17 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 116TH |  | sl2 | 1704
1703E | 405 | 18.2 | 2017-03-19 | 2017-03-19 | RTG | 2017-04-17 | 2017-04-19 | 2017-04-23 | 2017-04-23 | trừ 1612H |  | sl2 | 1704
1704F | KL3901 | 6 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | RAY MOUR | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 8TH |  | sl2 | 1704
1704H | 554 | 21.2 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | RTG | 2017-04-20 | 2017-04-23 | 2017-04-27 | 2017-04-27 |  |  | sl2 | 1704
1704S | 2811 | 14 | 2017-04-30 | 2017-04-30 | RTG | 2017-04-23 | 2017-04-25 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 4th |  | sl2 | 1704
1704R | 1216 | 6.9 | 2017-04-12 | 2017-04-12 | HAVERTRY | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 4TH |  | sl2 | 1704
1704E | 405 | 15.1 | 2017-04-15 | 2017-04-15 | RTG | 2017-04-26 | 2017-02-28 | 2017-05-04 | 2017-05-04 |  |  | sl2 | 1704
1705I | KL3903 | 3.9 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | RAYMOUR | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 5TH |  | sl2 | 1704
1705Q | RETRO | 0.8 | 2017-05-07 | 2017-05-07 | PB | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-05-05 | 2017-05-05 |  |  | sl2 | 1704
1705T-2 | CAMPBELL-SC | 0.9 | 2017-05-14 | 2017-05-14 | PB | [6 empty] | sl2 | 1705
1705E-1 | MINNIE | 0.3 | 2017-05-14 | 2017-05-14 | PB | [6 empty] | sl2 | 1705
1705H-2 | COLETTE | 1.3 | 2017-05-21 | 2017-05-21 | PB |  |  |  |  | WB |  | sl2 | 1705
1705R-1 | BRAZILIAN | 0.8 | 2017-05-21 | 2017-05-21 | PB |  |  |  |  | WB |  | sl2 | 1705
1705C-2 | 614 | 4.4 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | RIVER SIDE |  |  |  |  | 2TH |  | sl2 | 1705
1705C-3 | 615 | 3.6 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | RIVER SIDE |  |  |  |  | 2TH |  | sl2 | 1705
1705C-4 | 616 | 2.9 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | RIVER SIDE |  |  |  |  | 2TH |  | sl2 | 1705
1705X | 354 | 6.1 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | RTG | [6 empty] | sl2 | 1705
1705H | 554 | 16.2 | 2017-05-02 | 2017-05-15 | RTG | [6 empty] | sl2 | 1705
1705E | 405 | 19.2 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | RTG | [6 empty] | sl2 | 1705
1705F | KL3901 | 4.9 | 2017-05-20 | 2017-05-20 | RAY MOUR |  |  |  |  | 9TH |  | sl2 | 1705
1705G | KL3895 | 5 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | RAYMOUR |  |  |  |  | 1TH |  | sl2 | 1705
1706Q | RETRO | 0.3 | 2017-06-04 | 2017-06-04 | PB | [6 empty] | sl2 | 1705
1706R-1 | BRAZILIAN | 0.7 | 2017-06-04 | 2017-06-04 | PB |  |  |  |  | WB |  | sl2 | 1705
1706Q-1 | ELLIPSE | 0.8 | 2017-06-04 | 2017-06-04 | PB |  |  |  |  | WB |  | sl2 | 1705
1706H-1 | CARVED | 1.8 | 2017-06-11 | 2017-06-11 | PB |  |  |  |  | 1TH |  | sl2 | 1705

## Sheet2
|  |  |  | request date from | request date to
1703E-1 | MINNIE | 0.4 | 3/5 | 2017-03-05 | 2017-03-05 | PB | 3/01 | 3/4 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-04 | 2017-03-04 |  | sl2 | 1703
1703E-2 | SWIVEL | 0.6 | 3/5 | 2017-03-05 | 2017-03-05 | PB | 3/01 | 3/3 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-03 | 2017-03-03 |  | sl2 | 1703
1703Q | RETRO | 0.3 | 3/5 | 2017-03-05 | 2017-03-05 | PB | 3/01 | 3/4 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-04 | 2017-03-04 |  | sl2 | 1703
1703Q-1 | ELLIPSE | 1.5 | 3/5 | 2017-03-05 | 2017-03-05 | PB | 3/02 | 3/4 | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 2017-03-04 | 2017-03-04 | WB | sl2 | 1703
1703R-1 | BRAZILIAN | 1.4 | 3/5 | 2017-03-05 | 2017-03-05 | PB | 3/02 | 3/5 | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 2017-03-05 | 2017-03-05 | WB | sl2 | 1703
1703R-2 | ROSANNA-E | 4.6 | 3/5 | 2017-03-05 | 2017-03-05 | PB | 3/02 | 3/5 | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 2017-03-05 | 2017-03-05 | WB | sl2 | 1703
1701M-1 | B715 | 19.2 | 1/8 | 2017-01-08 | 2017-01-08 | ASHLEY | 3/03-3/06 | 3/9 | 2017-03-03 | 2017-03-06 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 7TH | sl2 | 1703
1702F | KL3901 | 7.8 | 2/26 | 2017-02-26 | 2017-02-26 | RAY MOUR | 3/7-3/8 | 3/10 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 7TH | sl2 | 1703
1703I | KL3903 | 3 | 3/5 | 2017-03-05 | 2017-03-05 | RAY MOUR | 3/8 | 3/11 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-11 | 2017-03-11 | 4TH | sl2 | 1703
1703C | B643 | 21 | 42434 | 2016-03-05 | 2016-03-05 | ASHLEY | 3/9-3/13 | 3/16 | 2017-03-09 | 2017-03-13 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 12TH | sl2 | 1703
1702X | 354 | 7.1 | 2/20 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | RTG | 3/14-3/15 | 3/17 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2017-03-17 | 2017-03-17 |  | sl2 | 1703
1702H | 554 | 19.3 | 2/20 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | RTG | 3/15-3/18 | 3/19 | 2017-03-15 | 2017-03-18 | 2017-03-19 | 2017-03-19 |  | sl2 | 1703
1612U-1 | 9016MB | 8.5 | 12/7 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | HAVERTY | 3/18-3/19 | 3/21 | 2017-03-18 | 2017-03-19 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 3TH(WB) | sl2 | 1703
1703S | 2811 | 6.1 | 3/19 | 2017-03-19 | 2017-03-19 | RTG | 3/19-3/20 | 3/22 | 2017-03-19 | 2017-03-20 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 3TH | sl2 | 1703
1703J | B672 | 5.9 | 3/4 | 2017-03-04 | 2017-03-04 | ASHLEY CHINA | 3/20-3/21 | 3/23 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 44TH | sl2 | 1703
1703L | B672 | 50 | 3/5 | 2017-03-05 | 2017-03-05 | ASHLEY | 3/21-3/28 | 3/31 | 2017-03-21 | 2017-03-28 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 115TH | sl2 | 1703
1612T-2 | T2081 | 1 | 12/11 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | AMERICAN DREW | 3/29 | 4/2 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2017-04-02 | 2017-04-02 | 4TH(PU)po:PO0095049 | sl2 | 1703
1701T-2 | T2081 | 1 | 1/15 | 2017-01-15 | 2017-01-15 | AMERICAN DREW | 3/29 | 4/2 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2017-04-02 | 2017-04-02 | 5TH (PU)PO0095181 | sl2 | 1703
1701R | 1216 | 4.9 | 1/18 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | HAVERTY | 3/29 | 4/2 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2017-04-02 | 2017-04-02 | 3TH | sl2 | 1703
1702E | 405 | 11 | 3/19 | 2017-03-19 | 2017-03-19 | RTG | 3/29-3/30 | 4/4 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 2017-04-04 | 2017-04-04 |  | sl2 | 1703
1703H | 554 | 10 | 3/6 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | RTG | 3/31 | 4/6 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2017-04-06 | 2017-04-06 |  | sl2 | 1703
1703H | 554 | 8.2 | 3/6 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | RTG | 4/1-4/2 | 4/6 | 2017-04-01 | 2017-04-02 | 2017-04-06 | 2017-04-06 |  | sl2 | 1704
1703X | 354 | 3 | 3/26 | 2017-03-26 | 2017-03-26 | RTG | 4/2 | 4/6 | 2017-04-02 | 2017-04-02 | 2017-04-06 | 2017-04-06 |  | sl2 | 1704
1704X | 354 | 4 | 4/13 | 2017-04-13 | 2017-04-13 | RTG | 4/3 | 4/7 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2017-04-07 | 2017-04-07 |  | sl2 | 1704
1704E-1 | MINNIE-PL | 0.4 | 4/9 | 2017-04-09 | 2017-04-09 | PB | 4/3 | 4/7 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2017-04-07 | 2017-04-07 |  | sl2 | 1704
1704Q | RETRO-WN | 2.5 | 4/9 | 2017-04-09 | 2017-04-09 | PB | 4/3 | 4/8 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2017-04-08 | 2017-04-08 | WB | sl2 | 1704
1704R-2 | ROSANNA-G | 2.1 | 4/9 | 2017-04-09 | 2017-04-09 | PB | 4/4 | 4/8 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-08 | 2017-04-08 | WB | sl2 | 1704
1704R-2 | ROSANNA-E | 6.5 | 4/9 | 2017-04-09 | 2017-04-09 | PB | 4/4 | 4/8 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-08 | 2017-04-08 | WB | sl2 | 1704
1704R-1 | CAMPBELL-SC | 0.8 | 4/9 | 2017-04-09 | 2017-04-09 | PB | 4/5 | 4/9 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-09 | 2017-04-09 | 1ST | sl2 | 1704
1704C | B643 | 28.5 | 4/1 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | ASHLEY | 4/5-4/10 | 4/14 | 2017-04-05 | 2017-04-10 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 13TH | sl2 | 1704
1703F-1 | KL3931 | 1.9 | 3/23 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | RAYMOUR | 4/10 | 4/14 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 1TH | sl2 | 1704
1704L | B672 | 50.9 | 4/9 | 2017-04-09 | 2017-04-09 | ASHLEY | 4/10-4/17 | 4/21 | 2017-04-10 | 2017-04-17 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 116TH | sl2 | 1704
1703E | 405 | 18.2 | 3/19 | 2017-03-19 | 2017-03-19 | RTG | 4/17-4/19 | 4/23 | 2017-04-17 | 2017-04-19 | 2017-04-23 | 2017-04-23 | trừ 1612H | sl2 | 1704
1704F | KL3901 | 6 | 4/20 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | RAY MOUR | 4/20 | 4/24 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 8TH | sl2 | 1704
1704H | 554 | 21.2 | 4/27 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | RTG | 4/20-4/23 | 4/27 | 2017-04-20 | 2017-04-23 | 2017-04-27 | 2017-04-27 |  | sl2 | 1704
1704S | 2811 | 14 | 4/30 | 2017-04-30 | 2017-04-30 | RTG | 4/23-4/25 | 4/28 | 2017-04-23 | 2017-04-25 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 4th | sl2 | 1704
1704R | 1216 | 6.9 | 4/12 | 2017-04-12 | 2017-04-12 | HAVERTRY | 4/25-4/26 | 5/3 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 4TH | sl2 | 1704
1704E | 405 | 15.1 | 4/15 | 2017-04-15 | 2017-04-15 | RTG | 4/26-2/28 | 5/4 | 2017-04-26 | 2017-02-28 | 2017-05-04 | 2017-05-04 |  | sl2 | 1704
1705I | KL3903 | 3.9 | 5/5 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | RAYMOUR | 2/28 | 5/5 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 5TH | sl2 | 1704
1705Q | RETRO | 0.8 | 5/7 | 2017-05-07 | 2017-05-07 | PB | 2/28 | 5/5 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-05-05 | 2017-05-05 |  | sl2 | 1704
1705T-2 | CAMPBELL-SC | 0.9 | 5/14 | 2017-05-14 | 2017-05-14 | PB |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | sl2 | 1705
1705E-1 | MINNIE | 0.3 | 5/14 | 2017-05-14 | 2017-05-14 | PB |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | sl2 | 1705
1705H-2 | COLETTE | 1.3 | 5/21 | 2017-05-21 | 2017-05-21 | PB |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | WB | sl2 | 1705
1705R-1 | BRAZILIAN | 0.8 | 5/21 | 2017-05-21 | 2017-05-21 | PB |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | WB | sl2 | 1705
1705C-2 | 614 | 4.4 | 5/15 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | RIVER SIDE |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2TH | sl2 | 1705
1705C-3 | 615 | 3.6 | 5/15 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | RIVER SIDE |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2TH | sl2 | 1705
1705C-4 | 616 | 2.9 | 5/15 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | RIVER SIDE |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2TH | sl2 | 1705
1705X | 354 | 6.1 | 5/15 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | RTG |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | sl2 | 1705
1705H | 554 | 16.2 | 5/2-5/15 | 2017-05-02 | 2017-05-15 | RTG |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | sl2 | 1705
1705E | 405 | 19.2 | 5/15 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | RTG |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | sl2 | 1705
1705F | KL3901 | 4.9 | 5/20 | 2017-05-20 | 2017-05-20 | RAY MOUR |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 9TH | sl2 | 1705
1705G | KL3895 | 5 | 5/24 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | RAYMOUR |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1TH | sl2 | 1705
1706Q | RETRO | 0.3 | 6/4 | 2017-06-04 | 2017-06-04 | PB |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | sl2 | 1705
1706R-1 | BRAZILIAN | 0.7 | 6/4 | 2017-06-04 | 2017-06-04 | PB |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | WB | sl2 | 1705
1706Q-1 | ELLIPSE | 0.8 | 6/4 | 2017-06-04 | 2017-06-04 | PB |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | WB | sl2 | 1705
1706H-1 | CARVED | 1.8 | 6/11 | 2017-06-11 | 2017-06-11 | PB |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1TH | sl2 | 1705